## Plan de Trabajo
Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes
Desarrollo de interfaces de usuario (frontend) | Flujo guiado y mockups (wireframe v3) (RF-VTA-01) | Frontend web, Vitest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Jorge Saavedra | Facilitó: PA-17 aprobado: flujo de 3 pasos operativo. | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de interfaces de usuario (frontend) | Pantallas de los 3 pasos con validaciones (RF-VTA-01) | Frontend web, Vitest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Jorge Saavedra | Facilitó: PA-17 y PA-21 aprobados en la app real. | Completado | Sin ajustes
Integración de IA generativa (RAG) | Prompt y servicio de generación (RF-VTA-01) | DeepSeek (RAG), FastAPI, Firestore | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Jorge Saavedra | Facilitó: PA-13 a PA-16 aprobados; no copia datos de otros clientes. | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de interfaces de usuario (frontend) | Pantalla de revisión y edición del borrador (RF-VTA-01) | Frontend web, Vitest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Jorge Saavedra | Facilitó: PA-22 aprobado: edita, guarda y reabre sin duplicar. | Completado | Sin ajustes
Integración de IA generativa (RAG) | Manejo de errores del proveedor de IA (RF-VTA-01) | DeepSeek (RAG), FastAPI, Firestore | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Jorge Saavedra | Facilitó: PA-20 aprobado: tarea fallida y propuesta en error. | Completado | Sin ajustes
Integración de IA generativa (RAG) | Contexto dinámico en vez de contexto fijo (RF-VTA-01) | DeepSeek (RAG), FastAPI, Firestore | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Jorge Saavedra | Facilitó: PA-10 a PA-12 aprobados. Dificultad: falta ejecutar CP-004. | En curso | Se reemplazó el contexto fijo de ciberseguridad heredado por contexto dinámico según cliente y servicio (R-11).
Desarrollo de software backend y APIs | Generación asíncrona con avance y aviso (RF-VTA-01) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Jorge Saavedra | Facilitó: PA-18 a PA-21 aprobados; fallback si cae la cola. | Completado | Si falla la cola, la operación se completa de forma directa (RNF-VTA-06).
Aseguramiento de calidad y pruebas de software | Ejecutar pruebas pendientes de RF-VTA-01 | Pytest, DeepSeek, entorno de staging | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Jorge Saavedra | Casos de prueba: CP-004, CP-100 y CP-101 (límites de carga y E2E real). | En curso | Sin ajustes
Aseguramiento de calidad y pruebas de software | Medir tiempos por extensión y fijar meta (RF-VTA-01/RNF-VTA-03) | Pytest, DeepSeek, entorno de staging | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Jorge Saavedra | Dificultad: la meta de 60 s es solo una hipótesis hasta medir los tiempos reales. | En curso | La meta se fijará con la medición base; el umbral de 60 s es provisorio y revisable.
Modelamiento y gestión de datos | Cargar propuestas BPO históricas reales (RF-VTA-01) | Insumos del cliente (vía Alloxentric), Firestore | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Dificultad: depende de un insumo del cliente (plazo 23-10), que llega solo a través de Alloxentric. Sin responsable asignado. | Con retraso | Se usa contexto de prueba, marcado como no validado con propuestas BPO, hasta recibir las reales.
Integración de IA generativa (RAG) | Flujos: casos de éxito, comparativas, objeciones (RF-VTA-08) | DeepSeek (RAG), FastAPI, Firestore | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Jorge Saavedra | Facilitó: 36/36 casos aprobados. | Completado | Sin ajustes
Modelamiento y gestión de datos | Fuente de datos: propuestas y casos cargados (RF-VTA-08) | Firestore, scripts de datos | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Jorge Saavedra | Facilitó: usa solo documentos del propio usuario (CP-25). | Completado | Sin ajustes
Integración de IA generativa (RAG) | Guardrails: citar fuente o avisar falta de datos (RF-VTA-08) | DeepSeek (RAG), FastAPI, Firestore | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Jorge Saavedra | Facilitó: sin datos inventados; 422 si no hay información. | Completado | Sin ajustes
Aseguramiento de calidad y pruebas de software | Pruebas con datos ausentes (RF-VTA-08) | Pytest, Vitest, matriz de trazabilidad (Excel) | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Jorge Saavedra | Facilitó: aprobadas; 7 defectos corregidos. | Completado | Sin ajustes
Integración de sistemas | Mapeo de campos propuesta/cliente a CRM (RF-VTA-04) | HubSpot y Salesforce (cuentas de desarrollo), FastAPI | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Pablo Gutiérrez | Facilitó: CP-016 y CP-017 aprobados (HubSpot y Salesforce). | Completado | Sincronización en un solo sentido, de la propuesta hacia el CRM (D-03).
Aseguramiento de calidad y pruebas de software | Pruebas en HubSpot y Salesforce de desarrollo (RF-VTA-04) | HubSpot y Salesforce (cuentas de desarrollo), Pytest | 19-10-2026 al 28-11-2026 | Pablo Gutiérrez | Facilitó: probado con cuentas dev reales el 22-10. | Completado | Sin ajustes
Integración de sistemas | ID externo y upsert idempotente (RF-VTA-04) | HubSpot y Salesforce (cuentas de desarrollo), FastAPI | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Pablo Gutiérrez | Facilitó: CP-018 y CP-115 aprobados: el reenvío no duplica. | Completado | Sin ajustes
Integración de sistemas | Errores de sincronización visibles y reintento (RF-VTA-04) | HubSpot y Salesforce (cuentas de desarrollo), FastAPI | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Pablo Gutiérrez | Facilitó: CP-019 y CP-114 aprobados; el error queda en crmSync. | Completado | Sin ajustes
Integración de sistemas | Timeouts y caídas del CRM (RF-VTA-04) | HubSpot y Salesforce (cuentas de desarrollo), FastAPI | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Pablo Gutiérrez | Facilitó: CP-112 y CP-113 aprobados. | Completado | Sin ajustes
Gestión de proyectos y despliegue | Commit, despliegue y aceptación del CRM (RF-VTA-04) | GitHub, Vercel, entorno de staging | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Pablo Gutiérrez | Dificultad: correcciones sin commit; falta despliegue y aceptación. | En curso | Sin ajustes
Aseguramiento de calidad y pruebas de software | Probar con cuentas productivas del cliente (RF-VTA-04) | Cuentas productivas del cliente (vía Alloxentric), Pytest | 19-10-2026 al 28-11-2026 | Sin asignar | Dificultad: las cuentas productivas dependen del cliente; hasta ahora solo se probó con cuentas de desarrollo. Sin responsable asignado. | No iniciado | Se verificó con cuentas de desarrollo propias; se repetirá con la cuenta del cliente en la aceptación.
Desarrollo de software backend y APIs | Máquina de estados y matriz de transiciones (RF-VTA-05) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Hernán López | Facilitó: CP-022 y CP-118 aprobados (8 transiciones válidas). | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Lista única de 6 estados (backend y frontend) (RF-VTA-05) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Hernán López | Facilitó: CP-021 y CP-121 aprobados. | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Validar transiciones y marcar 'Vista' a mano (RF-VTA-05) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Hernán López | Facilitó: CP-023 y CP-027 aprobados; inválidas responden 409. | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Score de propuesta separado del de oportunidad (RF-VTA-05) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Hernán López | Facilitó: CP-026 aprobado: el estado ya no cambia el score. | Completado | Sin ajustes
Modelamiento y gestión de datos | Migrar propuestas existentes (equivalencias D-01) (RF-VTA-05) | Firestore, scripts de datos | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Hernán López | Dificultad: el equipo la marcó como terminada, pero aún no hay evidencia en la matriz de trazabilidad. | Completado | Se aplican las equivalencias de estado D-01 (por ejemplo, Generada = Borrador).
Desarrollo de software backend y APIs | Cerrar defectos RF05-D-001 y RF05-D-002 (RF-VTA-05) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Hernán López | Dificultad: dos defectos menores abiertos. | En curso | Sin ajustes
Gestión de proyectos y despliegue | Acordar transiciones con Alloxentric (D-12) (RF-VTA-05) | Reunión semanal con Alloxentric, registro de cambios | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Pablo Gutiérrez | Dificultad: decisión del equipo, pendiente de acordar y registrar. | En curso | Registrada como decisión D-12; los cambios de alcance siguen el Plan de Gestión de Cambios.
Desarrollo de software backend y APIs | Estado Firmada con documento adjunto (RF-VTA-06) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Alcance reducido a marcar Firmada con documento adjunto (0 de 6 casos ejecutados). Sin responsable asignado. | Ajustada | Firma electrónica con proveedor diferida (D-04); se reemplazó por registrar la propuesta como Firmada con documento adjunto.
Desarrollo de software backend y APIs | Historial de versiones con fecha y autor (RF-VTA-11) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Prioridad baja (Could): 0 de 5 casos ejecutados y primera en el orden de recorte si la capacidad no alcanza. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Modelo de datos del servicio (RF-VTA-02) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Bárbara Zúñiga | Dificultad: hoy solo existen líneas de precio en schemas/proposal.py; el modelo del servicio debe crearse. | En curso | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | CRUD de servicios con desactivación (RF-VTA-02) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Casos de prueba: CP-006, 007, 009 y 102. Sin responsable asignado. | Con retraso | Sin ajustes
Desarrollo de interfaces de usuario (frontend) | Pantalla de administración del catálogo (RF-VTA-02) | Frontend web, Vitest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Búsqueda y filtro activos/inactivos (CP-105). Sin responsable asignado. | Con retraso | Sin ajustes
Modelamiento y gestión de datos | Carga inicial del catálogo de NoonDalton (RF-VTA-02) | Insumos del cliente (vía Alloxentric), Firestore | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Dificultad: depende de un insumo del cliente (plazo 23-10), que llega solo a través de Alloxentric. Sin responsable asignado. | Con retraso | Se trabaja con un catálogo provisorio, documentado como tal, hasta recibir el real.
Desarrollo de interfaces de usuario (frontend) | Selector de servicios con precarga y ajuste (RF-VTA-02) | Frontend web, Vitest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | CP-008 y CP-106: precarga, ajuste y total. Sin responsable asignado. | Con retraso | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Cálculo de totales (RF-VTA-02) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Total = cantidad por precio; sin mezclar monedas (CP-104). Sin responsable asignado. | Con retraso | Sin ajustes
Seguridad y control de acceso | Precios editables solo por manager y admin (RF-VTA-02) | FastAPI, roles admin/manager/user, Pytest | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | CP-010: el rol user recibe 403. Sin responsable asignado. | Con retraso | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Snapshot de precios al emitir la propuesta (RF-VTA-02) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | CP-011: la propuesta emitida conserva su precio. Sin responsable asignado. | Con retraso | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Industria y tamaño en el cliente (RF-VTA-03) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Bárbara Zúñiga | Dificultad: falta definir las listas de valores de industria y tamaño (CP-012 y CP-107). | En curso | Sin ajustes
Desarrollo de interfaces de usuario (frontend) | Formulario de cliente actualizado (RF-VTA-03) | Frontend web, Vitest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Casos de prueba: CP-012; un cliente antiguo sin datos no debe fallar (CP-015). Sin responsable asignado. | Con retraso | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | customer_id en propuesta y selector en paso 1 (RF-VTA-03) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | CP-013: propuesta vinculada al cliente. Sin responsable asignado. | Con retraso | Sin ajustes
Modelamiento y gestión de datos | Migración de propuestas existentes (RF-VTA-03) | Firestore, scripts de datos | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | CP-015: regresión con clientes previos al cambio. Sin responsable asignado. | Con retraso | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Historial de propuestas por cliente (RF-VTA-03) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Casos de prueba: CP-013, 110 y 111 (orden y aislamiento). Sin responsable asignado. | Con retraso | Sin ajustes
Integración de IA generativa (RAG) | Perfil del cliente en el prompt de generación (RF-VTA-03) | DeepSeek (RAG), FastAPI, Firestore | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | CP-014: el borrador usa industria y tamaño. Sin responsable asignado. | Con retraso | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | CRUD de plantillas y autocompletar variables (RF-VTA-07) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Casos de prueba: CP-030, 031, 032 y 129. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Desarrollo de interfaces de usuario (frontend) | Clasificar y filtrar por servicio o industria (RF-VTA-07) | Frontend web, Vitest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Casos de prueba: CP-033. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Modelamiento y gestión de datos | Condiciones comerciales con texto oficial (RF-VTA-07/RNF-VTA-04) | Insumos del cliente (vía Alloxentric), Firestore | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Dificultad: requiere el texto oficial de NoonDalton (CP-034). Sin responsable asignado. | No iniciado | Se usa un bloque editable con texto provisorio hasta recibir el texto oficial.
Desarrollo de interfaces de usuario (frontend) | Logo y colores corporativos en la exportación (RF-VTA-12) | Frontend web, Vitest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Hernán López | Facilitó: CP-049 aprobado. | Completado | Sin ajustes
Aseguramiento de calidad y pruebas de software | Regresión de exportación PDF y DOCX (RF-VTA-12) | Pytest, Vitest, matriz de trazabilidad (Excel) | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Hernán López | Facilitó: 10/10 aprobados tras corregir 5 defectos. | Completado | Sin ajustes
Desarrollo de interfaces de usuario (frontend) | Corregir RF12-D-007 (formato en el editor) (RF-VTA-12) | Frontend web, Vitest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Hernán López | Dificultad: defecto abierto; h2 pegado, h4 y citas pierden formato al guardar en el editor. | En curso | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Agregaciones por estado y monto, y dashboard (RF-VTA-10) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Sin asignar | Casos de prueba: CP-041 y CP-139; usa los estados unificados de RF-VTA-05. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Modelamiento y gestión de datos | Fórmulas de KPI acordadas con negocio (RF-VTA-10) | Firestore, scripts de datos | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Sin asignar | Definir conversión, win rate y valor total. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Win rate y conversión (RF-VTA-10) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Sin asignar | Casos de prueba: CP-041 y CP-044 (caso sin datos). Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Tiempo promedio de cierre (RF-VTA-10) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Sin asignar | CP-042 y CP-138: las abiertas no cuentan. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Exportar xlsx, csv y pdf con datos de Ventas (RF-VTA-10) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Sin asignar | Casos de prueba: CP-043 y CP-141; el PDF actual exporta libros. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Desarrollo de interfaces de usuario (frontend) | Unificar asistentes de marketing y ventas (RF-VTA-09) | Frontend web, Vitest, GitHub | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Sin asignar | CP-037: un solo asistente. Sin responsable asignado. | Ajustada | Los dos asistentes (marketing y ventas) se unifican en uno solo, de solo consulta (D-06).
Integración de IA generativa (RAG) | Consulta de clientes, propuestas y catálogo (RF-VTA-09) | DeepSeek (RAG), FastAPI, Firestore | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Sin asignar | Casos de prueba: CP-038 y CP-136; solo lectura (CP-039). Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Seguridad y control de acceso | Filtrado por usuario en toda consulta (RF-VTA-09) | FastAPI, roles admin/manager/user, Pytest | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Sin asignar | CP-040 y CP-133: sin datos de otros usuarios. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Aseguramiento de calidad y pruebas de software | Pruebas con datos reales y aislamiento (RF-VTA-09) | Pytest, Vitest, matriz de trazabilidad (Excel) | 12-10-2026 al 21-11-2026 | Sin asignar | Casos de prueba: CP-132, 134 y 135. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Configurar y ejecutar el pipeline (RF-VTA-13) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 05-10-2026 al 14-11-2026 | Hernán López | Facilitó: 9 de 9 casos aprobados, sin defectos abiertos. | Completado | Sin ajustes
Integración de IA generativa (RAG) | Detección y calificación de vacantes (RF-VTA-14) | DeepSeek (RAG), FastAPI, Firestore | 05-10-2026 al 14-11-2026 | Hernán López | Facilitó: 12 de 13 casos aprobados. Dificultad: CP-058 depende de fuentes reales que entrega el cliente. | Completado | Sin ajustes
Modelamiento y gestión de datos | Confirmar palabras clave BPO con NoonDalton (RF-VTA-14) | Respuesta del cliente (vía Alloxentric) | 05-10-2026 al 14-11-2026 | Sin asignar | Dificultad: requiere respuesta del cliente. Sin responsable asignado. | No iniciado | Se asume el rubro BPO según el Consolidado y se registra el supuesto.
Aseguramiento de calidad y pruebas de software | Pruebas con fuentes reales y ajuste de umbral (RF-VTA-14) | Fuentes de empleo reales (páginas del cliente), Pytest | 05-10-2026 al 14-11-2026 | Sin asignar | Dificultad: CP-058 bloqueado: el cliente no entrega las páginas. Sin responsable asignado. | No iniciado | Carga manual de vacantes por CSV como contingencia mientras no haya fuentes reales (R-01).
Integración de IA generativa (RAG) | Conectar Agente 3 a los leads del pipeline (RF-VTA-16) | DeepSeek (RAG), FastAPI, Firestore | 05-10-2026 al 14-11-2026 | Sin asignar | Dependencia: requiere los leads validados del Agente 1; 0 de 9 casos ejecutados. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Desarrollo de interfaces de usuario (frontend) | Cola de revisión: aprobar, rechazar, regenerar (RF-VTA-16) | Frontend web, Vitest, GitHub | 05-10-2026 al 14-11-2026 | Sin asignar | Revisión humana obligatoria. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Marcar como enviado o exportar (RF-VTA-16) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 05-10-2026 al 14-11-2026 | Sin asignar | El envío real queda fuera de esta etapa. Sin responsable asignado. | Ajustada | Envío automático eliminado (D-08): el correo se marca como enviado o se exporta.
Desarrollo de software backend y APIs | Historial de decisiones de la cola (RF-VTA-16) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 05-10-2026 al 14-11-2026 | Sin asignar | Registro de decisiones sobre cada correo. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Seguridad y control de acceso | Inventariar y auditar endpoints (RNF-VTA-01) | FastAPI, roles admin/manager/user, Pytest | 19-10-2026 al 28-11-2026 | Sin asignar | 0 de 8 casos de control de acceso ejecutados; es transversal e impacta a las demás épicas. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Seguridad y control de acceso | Aplicar la autenticación que falte (RNF-VTA-01) | FastAPI, roles admin/manager/user, Pytest | 19-10-2026 al 28-11-2026 | Sin asignar | Aplica a todos los routers. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Seguridad y control de acceso | Filtros de propiedad: cada usuario ve lo suyo (RNF-VTA-01) | FastAPI, roles admin/manager/user, Pytest | 19-10-2026 al 28-11-2026 | Sin asignar | Acceso solo a datos propios. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Seguridad y control de acceso | Matriz de permisos y guardias por rol (RNF-VTA-01) | FastAPI, roles admin/manager/user, Pytest | 19-10-2026 al 28-11-2026 | Sin asignar | Dificultad: el concepto 'descuentos' no tiene un requerimiento definido (roles admin, manager y user). Sin responsable asignado. | No iniciado | Se aclarará con Alloxentric si 'descuentos' requiere un requerimiento propio.
Seguridad y control de acceso | Modelo y registro de auditoría (RNF-VTA-02) | FastAPI, roles admin/manager/user, Pytest | 19-10-2026 al 28-11-2026 | Sin asignar | Debe registrar usuario, acción, fecha e IP; 0 de 6 casos ejecutados. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Seguridad y control de acceso | Consulta del registro de auditoría (admin) (RNF-VTA-02) | FastAPI, roles admin/manager/user, Pytest | 19-10-2026 al 28-11-2026 | Sin asignar | Facilitó: ya existe middleware/audit.py de forma parcial; falta la consulta para el administrador. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Aseguramiento de calidad y pruebas de software | Pruebas automáticas de permisos y aislamiento (RNF-VTA-01/02) | Pytest, Vitest, matriz de trazabilidad (Excel) | 19-10-2026 al 28-11-2026 | Sin asignar | Automatizar con Pytest. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Desarrollo de software backend y APIs | Endpoint y UI de estado de tareas (RNF-VTA-06) | FastAPI, Firestore, Pytest, GitHub | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Facilitó: ya existe routers/tasks.py. Dificultad: 0 de 10 casos ejecutados. Sin responsable asignado. | No iniciado | El proceso permanente y la ejecución programada en producción quedaron fuera de esta etapa (D-07).
Integración de sistemas | Modo fallback si falla la cola (RNF-VTA-06) | FastAPI, Celery/Redis | 14-09-2026 al 07-11-2026 | Sin asignar | Dificultad: cubierto en RF-VTA-01 (PA-19); falta prueba propia. Sin responsable asignado. | No iniciado | La operación se completa de forma directa si el servicio de colas no está disponible.
Integración de sistemas | Errores de IA y CRM uniformes en la UI (RNF-VTA-05) | FastAPI, Celery/Redis | 19-10-2026 al 28-11-2026 | Sin asignar | Facilitó: el CRM ya muestra errores (RF-VTA-04); falta uniformar los de IA. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes
Gestión de proyectos y despliegue | Manual de despliegue validado en entorno limpio (RNF-VTA-05) | Vercel, GitHub, Word (manual de despliegue) | 19-10-2026 al 28-11-2026 | Sin asignar | Dificultad: sin responsable y 0 de 7 casos ejecutados; debe validarse en un entorno limpio. | No iniciado | Sin ajustes
Aseguramiento de calidad y pruebas de software | Pruebas transversales: cobertura, E2E, regresión | Pytest, Vitest, pruebas E2E | 19-10-2026 al 28-11-2026 | Sin asignar | Dificultad: 7 casos sin ejecutar. Sin responsable asignado. | No iniciado | Sin ajustes

## Resumen
Resumen del Plan de Trabajo (tablero Kanban al 24-10-2026)
Estado de avance | N° de actividades
Completado | 24
En curso | 9
Con retraso | 13
No iniciado | 30
Ajustada | 3
Total | 79
Criterios aplicados
Completado: tarjeta en la columna Listo del tablero.
En curso: tarjeta en las columnas En desarrollo o QA.
No iniciado: tarjeta en Por hacer.
Con retraso: tarjeta en Por hacer del paquete 3 (inicio 14-09) de las épicas Catálogo (E1) y Clientes (E2), requerimientos Must, o bloqueada por un insumo del cliente con plazo vencido (propuestas BPO, 23-10).
Ajustada: actividad reformulada o con alcance reducido por una decisión de diseño (D-04, D-06, D-08).
Duración: fechas de la carta Gantt del PMP v2.2 según el paquete de trabajo de cada épica.
Competencias: asignadas según el área técnica (etiqueta) de cada tarjeta; reemplazar por los nombres oficiales de la guía si difieren.